## REPROGRAMAÇÃO
[5 empty] | PLANILHA DE 1ª REPROGRAMAÇÃO |  |  | Objeto | [6 empty] | Acréscimo |  |  | Página
[8 empty] | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO ESTRELA | [6 empty] | 122146.81 |  | 36.39%
[5 empty] | Convenente |  |  | Convênio |  | Contrato |  | BDI | Valor Contratado |  | Desconto |  |  | Versão
[5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL |  |  | 156/2022/SEDOP |  | 174/2022-PMC |  | 28.82% | 335655.49 |  | 28314.36 |  | 8.436% | 01
[5 empty] | Contratada |  |  | Referências de preço | [6 empty] | Reprogramado |  |  | Emissão
[5 empty] | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA |  |  | SINAPI 03/2022 - SEDOP 02/2022 - DESONERADO | [6 empty] | 93832.45 |  | 27.95% | 2023-03-13 | 429487.94
Nível | TIPO | ITEM | FONTE | CÓD | DESCRIÇÃO | CONTRATO |  |  |  | P. Unit. Total | ACRÉSCIMO |  | DESCONTO |  | REPROGRAMADO
[6 empty] | Und | Quant. | Preço Unitário (com BDI) | Total |  | Ac - Quant. | Ac - R$ | Desc - Quant. | Desc - R$ | Quant. | Preço Unit. (Total) | Preço Total | %
Nível |  |  |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO ESTRELA |  |  |  | 335655.49 |  |  | 122146.81 |  | 28314.36 |  |  | 429487.94 | 100%
Nível | - | 1 |  |  | TAXAS E LICENÇAS |  |  |  | 233.9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 233.9 | 0.05446%
Serviço | NA | 1.1 | Próprio | 157 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 233.9 | 233.9 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 233.9 | 233.9 | 0.05446%
Nível | - | 2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 17635.76 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 17635.76 | 4.106%
Serviço | NA | 2.1 | Próprio | CPU-001 | EQUIPE DE OBRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL ( COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE DE OBRAS) | UND | 1 | 17635.76 | 17635.76 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 17635.76 | 17635.76 | 4.106%
Nível | - | 3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 15026.93 |  |  | 0 |  | 2621.69 |  |  | 12405.24 | 2.888%
Serviço | NA | 3.1 | SEDOP | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 3 | 162.73 | 488.19 |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 162.73 | 488.19 | 0.1137%
Serviço | NA | 3.2 | Próprio | CPU 002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA | M² | 3226.4 | 3.54 | 11421.45 |  |  | 0 |  | 0 | 3226.4 | 3.54 | 11421.45 | 2.659%
Serviço | NA | 3.3 | SEDOP | 180299 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 1 | 495.6 | 495.6 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 495.6 | 495.6 | 0.1154%
Serviço | DC | 3.4 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 22.07 | 118.79 | 2621.69 |  |  | 0 | 22.07 | 2621.69 | 0 | 118.79 | 0 | 0%
Nível | - | 4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 12042.51 |  |  | 110935.72 |  | 0 |  |  | 122978.23 | 28.63%
Nível | - | 4.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  | 2625.69 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2625.69 | 0.6114%
Serviço | NA | 4.1.1 | SEDOP | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 34.44 | 39.49 | 1360.03 |  |  | 0 |  | 0 | 34.44 | 39.49 | 1360.03 | 0.3167%
Serviço | NA | 4.1.2 | SEDOP | 030011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 14.17 | 89.32 | 1265.66 |  |  | 0 |  | 0 | 14.17 | 89.32 | 1265.66 | 0.2947%
Nível | - | 4.2 |  |  | ATERRO |  |  |  | 9416.82 |  |  | 110935.72 |  | 0 |  |  | 120352.54 | 28.02%
Serviço | NA | 4.2.1 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 52.68 | 31.57 | 1663.1 |  |  | 0 |  | 0 | 52.68 | 31.57 | 1663.1 | 0.3872%
Serviço | AC | 4.2.2 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 112.88 | 68.69 | 7753.72 |  | 1615.02 | 110935.72 |  | 0 | 1727.9 | 68.69 | 118689.44 | 27.64%
Nível | - | 5 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 2798.48 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2798.48 | 0.6516%
Nível | - | 5.1 |  |  | SAPATAS |  |  |  | 2798.48 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2798.48 | 0.6516%
Serviço | NA | 5.1.1 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.5 | 562.72 | 844.08 |  |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 562.72 | 844.08 | 0.1965%
Serviço | NA | 5.1.2 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.5 | 221.46 | 332.19 |  |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 221.46 | 332.19 | 0.07735%
Serviço | NA | 5.1.3 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 6 | 78.51 | 471.06 |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 78.51 | 471.06 | 0.1097%
Serviço | NA | 5.1.4 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 14.73 | 31.81 | 468.56 |  |  | 0 |  | 0 | 14.73 | 31.81 | 468.56 | 0.1091%
Serviço | NA | 5.1.5 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5.5 | 14.72 | 80.96 |  |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 14.72 | 80.96 | 0.01885%
Serviço | NA | 5.1.6 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 45.1 | 13.34 | 601.63 |  |  | 0 |  | 0 | 45.1 | 13.34 | 601.63 | 0.1401%
Nível | - | 6 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 9508.32 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 9508.32 | 2.214%
Nível | - | 6.1 |  |  | PILARES, VIGAS E LAJES |  |  |  | 9508.32 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 9508.32 | 2.214%
Serviço | NA | 6.1 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.9 | 589.05 | 2297.29 |  |  | 0 |  | 0 | 3.9 | 589.05 | 2297.29 | 0.5349%
Serviço | NA | 6.2 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.9 | 221.46 | 863.69 |  |  | 0 |  | 0 | 3.9 | 221.46 | 863.69 | 0.2011%
Serviço | NA | 6.3 | Próprio | CUP-003 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m² | 44.8 | 34.08 | 1526.78 |  |  | 0 |  | 0 | 44.8 | 34.08 | 1526.78 | 0.3555%
Serviço | NA | 6.4 | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 62.9 | 14.76 | 928.4 |  |  | 0 |  | 0 | 62.9 | 14.76 | 928.4 | 0.2162%
Serviço | NA | 6.5 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 53.7 | 13.3 | 714.21 |  |  | 0 |  | 0 | 53.7 | 13.3 | 714.21 | 0.1663%
Serviço | NA | 6.6 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 32.3 | 11.6 | 374.68 |  |  | 0 |  | 0 | 32.3 | 11.6 | 374.68 | 0.08724%
Serviço | NA | 6.7 | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0.6 | 9.62 | 5.77 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 9.62 | 5.77 | 0.001343%
Serviço | NA | 6.8 | ORSE | 7393 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 18.48 | 151.38 | 2797.5 |  |  | 0 |  | 0 | 18.48 | 151.38 | 2797.5 | 0.6514%
Nível | - | 7 |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 2411.56 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2411.56 | 0.5615%
Serviço | NA | 7.1 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 48.02 | 50.22 | 2411.56 |  |  | 0 |  | 0 | 48.02 | 50.22 | 2411.56 | 0.5615%
Nível | - | 8 |  |  | OBRA GROSSA |  |  |  | 132180.92 |  |  | 11211.09 |  | 0 |  |  | 143392.01 | 33.39%
Nível | - | 8.1 |  |  | PAREDES |  |  |  | 4278.04 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4278.04 | 0.9961%
Serviço | NA | 8.1.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 94.71 | 4.45 | 421.45 |  |  | 0 |  | 0 | 94.71 | 4.45 | 421.45 | 0.09813%
Serviço | NA | 8.1.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 94.71 | 40.72 | 3856.59 |  |  | 0 |  | 0 | 94.71 | 40.72 | 3856.59 | 0.898%
Nível | - | 8.2 |  |  | PISO |  |  |  | 127902.88 |  |  | 11211.09 |  | 0 |  |  | 139113.97 | 32.39%
Serviço | NA | 8.2.1 | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 1976.59 | 49.31 | 97465.65 |  |  | 0 |  | 0 | 1976.59 | 49.31 | 97465.65 | 22.69%
Serviço | NA | 8.2.2 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 38.53 | 115.77 | 4460.61 |  |  | 0 |  | 0 | 38.53 | 115.77 | 4460.61 | 1.039%
Serviço | NA | 8.2.3 | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 38.53 | 128.69 | 4958.42 |  |  | 0 |  | 0 | 38.53 | 128.69 | 4958.42 | 1.154%
Serviço | NA | 8.2.4 | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 213.3 | 45.42 | 9688.08 |  |  | 0 |  | 0 | 213.3 | 45.42 | 9688.08 | 2.256%
Serviço | NA | 8.2.5 | SEINFRA | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 102.11 | 110.96 | 11330.12 |  |  | 0 |  | 0 | 102.11 | 110.96 | 11330.12 | 2.638%
Serviço | Novo | 8.2.6 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  |  |  | 583 | 19.23 | 11211.09 |  | 0 | 19.23 | 583 | 11211.09 | 2.61%
Nível | - | 9 |  |  | PINTURA |  |  |  | 43566.01 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 43566.01 | 10.14%
Nível | - | 9.1 |  |  | PISO |  |  |  | 42646.24 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 42646.24 | 9.93%
Serviço | NA | 9.1.1 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2634.11 | 16.19 | 42646.24 |  |  | 0 |  | 0 | 2634.11 | 16.19 | 42646.24 | 9.93%
Nível | - | 9.2 |  |  | PAREDES |  |  |  | 919.77 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 919.77 | 0.2142%
Serviço | NA | 9.2.1 | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 17.34 | 16.42 | 284.72 |  |  | 0 |  | 0 | 17.34 | 16.42 | 284.72 | 0.06629%
Serviço | NA | 9.2.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 48.22 | 13.17 | 635.05 |  |  | 0 |  | 0 | 48.22 | 13.17 | 635.05 | 0.1479%
Nível | - | 10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 4880.45 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4880.45 | 1.136%
Nível | - | 10.1 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 4880.45 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4880.45 | 1.136%
Serviço | NA | 10.1.1 | SINAPI | 00038051 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 52.65 | 6.63 | 349.06 |  |  | 0 |  | 0 | 52.65 | 6.63 | 349.06 | 0.08127%
Serviço | NA | 10.1.2 | SINAPI | 00038053 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 61.48 | 21.95 | 1349.48 |  |  | 0 |  | 0 | 61.48 | 21.95 | 1349.48 | 0.3142%
Serviço | NA | 10.1.3 | SEINFRA | C4752 | MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 182.6 | 9.51 | 1736.52 |  |  | 0 |  | 0 | 182.6 | 9.51 | 1736.52 | 0.4043%
Serviço | NA | 10.1.4 | SEDOP | 180486 | Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas | UN | 1 | 1445.39 | 1445.39 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1445.39 | 1445.39 | 0.3365%
Nível | - | 11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 45558.98 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 45558.98 | 10.61%
Nível | - | 11.1 |  |  | ENTRADA, ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |  |  |  | 45558.98 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 45558.98 | 10.61%
Serviço | NA | 11.1.1 | Próprio | CUP 010/018 | CHAVE MAGNÉTICA EXTERNA 1X25 MOD. 6904 TECNOWAT OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 219.67 | 219.67 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 219.67 | 219.67 | 0.05115%
Serviço | NA | 11.1.2 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 21.08 | 210.8 |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 21.08 | 210.8 | 0.04908%
Serviço | NA | 11.1.3 | SINAPI | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 16.87 | 16.87 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 16.87 | 16.87 | 0.003928%
Serviço | NA | 11.1.4 | SINAPI | 00001099 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | UN | 1 | 5.7 | 5.7 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 5.7 | 5.7 | 0.001327%
Serviço | NA | 11.1.5 | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 171.45 | 10.06 | 1724.78 |  |  | 0 |  | 0 | 171.45 | 10.06 | 1724.78 | 0.4016%
Serviço | NA | 11.1.6 | SINAPI | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.76 | 9.64 | 142.28 |  |  | 0 |  | 0 | 14.76 | 9.64 | 142.28 | 0.03313%
Serviço | NA | 11.1.7 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 17 | 176.14 | 2994.38 |  |  | 0 |  | 0 | 17 | 176.14 | 2994.38 | 0.6972%
Serviço | NA | 11.1.8 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 84.95 | 84.95 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 84.95 | 84.95 | 0.01978%
Serviço | NA | 11.1.9 | SINAPI | 00011821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | 1 | 7.69 | 7.69 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 7.69 | 7.69 | 0.001791%
Serviço | NA | 11.1.10 | Próprio | CPU 005 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | UN | 4 | 1483.02 | 5932.08 |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 1483.02 | 5932.08 | 1.381%
Serviço | NA | 11.1.11 | Próprio | CPU 009 | Cruzeta simples para colocação de projetor ref. CS1/3, da Metal Light ou similar, fornecimento e instalação | UN | 4 | 257 | 1028 |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 257 | 1028 | 0.2394%
Serviço | NA | 11.1.12 | Próprio | CPU 008 | Poste telecônico galvanizado à fogo (80 micras), curvo, 10m, base engastada, fornecimento e instalação | UN | 4 | 2232.61 | 8930.44 |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 2232.61 | 8930.44 | 2.079%
Serviço | NA | 11.1.13 | Próprio | CPU 006 | Remanejamento de poste teleconico curvo, h = 10m, existente | UN | 2 | 424.17 | 848.34 |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 424.17 | 848.34 | 0.1975%
Serviço | NA | 11.1.14 | Próprio | CPU 007 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar | UN | 8 | 70.38 | 563.04 |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 70.38 | 563.04 | 0.1311%
Serviço | NA | 11.1.15 | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 10 | 846.65 | 8466.5 |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 846.65 | 8466.5 | 1.971%
Serviço | NA | 11.1.16 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 578.78 | 24.81 | 14359.53 |  |  | 0 |  | 0 | 578.78 | 24.81 | 14359.53 | 3.343%
Serviço | NA | 11.1.17 | SEDOP | 171270 | Cabo de cobre nú 16mm² | M | 1 | 23.93 | 23.93 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 23.93 | 23.93 | 0.005572%
Nível | - | 12 |  |  | PAISAGISMO E URBANISMO |  |  |  | 43875.1 |  |  | 0 |  | 19756.1 |  |  | 24119 | 5.616%
Serviço | DC | 12.1 | SEDOP | 260168 | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 841.48 | 20.89 | 17578.51 |  |  | 0 | 841.48 | 17578.51 | 0 | 20.89 | 0 | 0%
Serviço | DC | 12.2 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 19 | 114.61 | 2177.59 |  |  | 0 | 19 | 2177.59 | 0 | 114.61 | 0 | 0%
Serviço | NA | 12.3 | SEDOP | 250532 | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) | UN | 30 | 350.75 | 10522.5 |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 350.75 | 10522.5 | 2.45%
Serviço | NA | 12.4 | SEINFRA | C3451 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm | UN | 6 | 258.02 | 1548.12 |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 258.02 | 1548.12 | 0.3605%
Serviço | NA | 12.5 | SEINFRA | C3436 | ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM | m² | 89.86 | 46.47 | 4175.79 |  |  | 0 |  | 0 | 89.86 | 46.47 | 4175.79 | 0.9723%
Serviço | NA | 12.6 | SEINFRA | C0037 | ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M | M | 37.69 | 101.6 | 3829.3 |  |  | 0 |  | 0 | 37.69 | 101.6 | 3829.3 | 0.8916%
Serviço | NA | 12.7 | SEINFRA | C3000 | GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 1 | 881.15 | 881.15 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 881.15 | 881.15 | 0.2052%
Serviço | NA | 12.8 | SEINFRA | C2997 | ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 1 | 706.7 | 706.7 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 706.7 | 706.7 | 0.1645%
Serviço | NA | 12.9 | SEINFRA | C3641 | BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 1 | 511.29 | 511.29 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 511.29 | 511.29 | 0.119%
Serviço | NA | 12.10 | SEINFRA | C1351 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | CJ | 1 | 1944.15 | 1944.15 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1944.15 | 1944.15 | 0.4527%
Nível | - | 13 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 5936.57 |  |  | 0 |  | 5936.57 |  |  | 0 | 0%
Serviço | DC | 13.1 | Próprio | CPU 010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 3226.4 | 1.84 | 5936.57 |  |  | 0 | 3226.4 | 5936.57 | 0 | 1.84 | 0 | 0%
|  |  | LEGENDA |  | ITENS DA PLANILHA ORIGINAL
ITENS ACRESCIDOS
FISCAL DO CONTRATO
CONTRATADA - EMPRESA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | PLANILHA DE 1ª REPROGRAMAÇÃO | [7 empty] | OBRA |  |  |  | DATA: | 2023-03-13
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL | [7 empty] | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO ESTRELA
|  | CNPJ: 05.121.991/0001-84 | [7 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇO |  |  |  | PÁGINA
|  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | [7 empty] | SINAPI 03/2022 - SEDOP 02/2022 - DESONERADO
LEGENDA |  |  |  | SERVIÇOS ACRESCIDOS | [6 empty] | SERVIÇOS DECRESCIDOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | TAXAS E LICENÇAS
1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
[12 empty] | Quant. (un) |  | Total | 1
[12 empty] | 1 |  |  | 1
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | Equipe de Obra - Administração Local (Composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras)
[12 empty] | Quant. (un) |  | Total | 1
[12 empty] | 1 |  |  | 1
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | PLACA DA OBRA
Tipo | [10 empty] | Larg. (m) | Comp. (m) |  | Total | 3
Placa da obra em chapa de aço galvanizado | [10 empty] | 1.5 | 2 |  |  | 3
3.2 | LOCAÇÃO DA OBRA
Local | [11 empty] | Área (m²) |  | Total | 3226.4
Área construída da obra | [11 empty] | 3226.4 |  |  | 3226.4
3.3 | PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)
Local | [11 empty] | Quant. (un) |  | Total | 1
Ponto de água | [11 empty] | 1 |  |  | 1
3.4 | FECHAMENTO TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA
Local | [11 empty] | Área (m²) |  | Total | 22.07
Área de vivência | [11 empty] | 22.07 |  |  | 22.07
4 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL
4.1.1 | Escavação para execução das sapatas
Tipo | [9 empty] | Perim. (m) | Profund. (m) | Larg. (m) |  | Total | 34.436
Perímetro Alvenaria | [9 empty] | 430.45 | 0.4 | 0.2 |  |  | 34.436
4.1.2 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento
Tipo | [13 empty] | Total | 14.17
Aterro | [14 empty] | 14.17
4.2 | ATERRO
4.2.1 | Reaterro
Local | [12 empty] | Total - Sobra da escavação |  | 52.68
Reaterro | [14 empty] | 52.68
4.2.1 | Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento
Local | [10 empty] | Área (m²) | Espess. (m) | Total - Sobra da escavação |  | 1727.898
Aterro | [10 empty] | 188.13 | 0.6 |  |  | 112.878
Aterro área passeio | [10 empty] | 2691.7 | 0.6 |  |  | 1615.02
5 | FUNDAÇÃO
5.1 | SAPATAS
RESUMO DE AÇO DAS SAPATAS E ARRANQUES DE PILAR | [10 empty] | CONCRETO E FORMA DAS SAPATAS E ARRANQUE DE PILAR
5.1.1 | CONCRETO 25 MPA
DE ACORDO COM RESUMO DO PROJETO + ARRANQUE | [13 empty] | Total | 1.5
5.1.2 | FORMAS DAS SAPATAS
DE ACORDO COM RESUMO DO PROJETO | [13 empty] | Total | 6
5.1.3 | LASTRO
[14 empty] | Total | 14.732
5.1.3.1 | Lastro das sapatas
Tipo | [6 empty] | Quant. (un) | Larg. (m) | Larg. + Ac (m) | Comp. (m) | Comp.+Ac (m) | Lastro (m) |  | Total | 11.5475
S1 | [6 empty] | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.05 |  |  | 1.32
S2 | [6 empty] | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.15 | 1.55 | 0.05 |  |  | 2.325
S3=S4 | [6 empty] | 1 | 1.05 | 1.45 | 1.1 | 1.5 | 0.05 |  |  | 2.175
S5 | [6 empty] | 1 | 0.95 | 1.35 | 1.05 | 1.45 | 0.05 |  |  | 1.9575
S8=S12 | [6 empty] | 2 | 0.9 | 1.3 | 1.05 | 1.45 | 0.05 |  |  | 3.77
5.1.3.2 | Lastro das vigas baldrame
Tipo | [8 empty] | Larg. (m) | Larg. +Ac (m) | Lastro (m) | Comp. (m) |  | Total | 3.1845
V1 | [8 empty] | 0.15 | 0.55 | 0.05 | 0.52 |  |  | 0.286
V2 | [8 empty] | 0.15 | 0.55 | 0.05 | 0.52 |  |  | 0.286
V3 | [8 empty] | 0.15 | 0.55 | 0.05 | 4.75 |  |  | 2.6125
Obs: As vigas que não estão contabilizadas são as que ficam acima do nível do terreno.
5.1.6 | AÇO 6.3
Prancha 03 | [9 empty] | Perda (%) | Bitola (mm) | Peso+ Perda (kg) |  | Total | 5.5
Aço CA-60 | [9 empty] | 10 | 6.3 | 5.5 |  |  | 5.5
5.1.8 | AÇO 8.0
Prancha 03 | [9 empty] | Perda (%) | Bitola (mm) | Peso+ Perda (kg) |  | Total | 45.1
Aço CA-50 | [9 empty] | 10 | 8.0 | 45.1 |  |  | 45.1
6 | ESTRUTURA
6.1 | PILARES, VIGAS E ESCADAS
6.1.1 | CONCRETO 25 MPA
DE ACORDO COM RESUMO DO PROJETO | [13 empty] | Total | 3.9
6.1.2 | FORMAS DAS VIGAS E PILARES
DE ACORDO COM RESUMO DO PROJETO | [13 empty] | Total | 44.8
6.1.4 | AÇO 6.3
DE ACORDO COM RESUMO DO PROJETO | [9 empty] | Perda (%) | Bitola (mm) | Peso+ Perda (kg) |  | Total | 62.9
Aço CA-50 | [9 empty] | 10 | 6.3 | 62.9 |  |  | 62.9
6.1.5 | AÇO 8.0
DE ACORDO COM RESUMO DO PROJETO | [9 empty] | Perda (%) | Bitola (mm) | Peso+ Perda (kg) |  | Total | 53.7
Aço CA-50 | [9 empty] | 10 | 8.0 | 53.7 |  |  | 53.7
6.1.6 | AÇO 10.0
DE ACORDO COM RESUMO DO PROJETO | [9 empty] | Perda (%) | Bitola (mm) | Peso+ Perda (kg) |  | Total | 32.3
Aço CA-50 | [9 empty] | 10 | 10.0 | 32.3 |  |  | 32.3
6.1.7 | AÇO 12.5
DE ACORDO COM RESUMO DO PROJETO | [9 empty] | Perda (%) | Bitola (mm) | Peso+ Perda (kg) |  | Total | 0.6
Aço CA-50 | [9 empty] | 10 | 12.5 | 0.6 |  |  | 0.6
6.1.8 | LAJE TRELIÇADA PRÉMOLDADO
Tipo | [11 empty] | Área (m²) |  | Total | 18.48
Laje treliçada | [11 empty] | 18.48 |  |  | 18.48
7 | ALVENARIA
[14 empty] | Total | 48.0225
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
7.1.1 | Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos
Locais
|  |  | Perim.(m) | x | Alt.(m) | [8 empty] | Total | 9.3345
Palco |  | ( | 26.67 | x | 0.35 | ) | [8 empty] | 9.3345
7.2 | ALVENARIA DE CONTENÇÃO
7.2.1 | Alvenaria de contenção em blocos cerâmicos
Locais
|  |  | Perim.(m) | x | Alt.(m) | [8 empty] | Total | 38.688
Quadra de volei |  | ( | 68.96 | x | 0.3 | ) | [8 empty] | 20.688
Playground |  | ( | 60 | x | 0.3 | ) | [8 empty] | 18
8 | OBRA GROSSA
8.1 | PAREDES
8.1.1 | CHAPISCO DE PAREDE CONVENCIONAL
Local | [9 empty] | Pé Direit. (m) | Perim. (m) | Desc. (m²) |  | Total | 94.7115
Quadra de volei | [9 empty] | 0.3 | 137.92 | 0 |  |  | 41.376
Playground | [9 empty] | 0.3 | 120 | 0 |  |  | 36
Palco | [9 empty] | 0.65 | 26.67 | 0 |  |  | 17.3355
8.1.2 | REBOCO
Local | [9 empty] | Pé Direit. (m) | Perim. (m) | Desc. (m²) |  | Total | 94.7115
Quadra de volei | [9 empty] | 0.3 | 137.92 | 0 |  |  | 41.376
Playground | [9 empty] | 0.3 | 120 | 0 |  |  | 36
Palco | [9 empty] | 0.65 | 26.67 | 0 |  |  | 17.3355
8.2 | PISO
8.2.1 | CAMADA DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE PISOS
Local | [10 empty] | Área (m²) | Espess. (m) |  | Total | 1976.59
Área piso cimentado | [10 empty] | 1973 | 0.03 |  |  | 1973
Rampa (palco) | [10 empty] | 3.59 | 0.03 |  |  | 3.59
8.2.2 | LASTRO (AREIA MÉDIA)
Local | [10 empty] | Área (m²) | Espess. (m) |  | Total | 38.532
Área volei | [10 empty] | 272.22 | 0.1 |  |  | 27.222
Playground | [10 empty] | 113.1 | 0.1 |  |  | 11.31
8.2.3 | LASTRO (PEDRA BRITADA N.3)
Local | [10 empty] | Área (m²) | Espess. (m) |  | Total | 38.532
Área volei | [10 empty] | 272.22 | 0.1 |  |  | 27.222
Playground | [10 empty] | 113.1 | 0.1 |  |  | 11.31
8.2.4 | GUIA (MEIO-FIO)
Local | [11 empty] | Comp. (m) |  | Total | 213.3
De acordo com a delimitação da arquitetura | [11 empty] | 213.3 |  |  | 213.3
8.2.5 | PISO TÁTIL Premoldado 40 x 40
Local | [11 empty] | Quant. (m²) |  | Total | 102.11
Piso tátil direcional/alerta | [11 empty] | 102.11 |  |  | 102.11
8.2.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO
Local | [11 empty] | Quant. (m³) |  | Total | 19.23
Volume lastro | [11 empty] | 19.23 |  |  | 19.23
9 | PINTURA
9.1 | PISO
9.1.1 | PINTURA DE PISO EM CONCRETO
Local | [11 empty] | Área (m²) |  | Total | 2634.11
Área com piso cimentado - Cor cinza | [11 empty] | 2395.3 |  |  | 2395.3
Contenção quadra de volei | [11 empty] | 41.38 |  |  | 41.38
Contenção playground | [11 empty] | 36 |  |  | 36
Piso palco | [11 empty] | 26.7 |  |  | 26.7
Piso tátil direcional/alerta (Novo e existente) - Cor amarelo | [11 empty] | 134.73 |  |  | 134.73
9.2 | PAREDE
9.2.1 - 9.2.2 | PINTURA DE PAREDE EXTERNA
Local | [11 empty] | Área (m²) |  | Total | 48.22
Paredes palco | [11 empty] | 17.34 |  |  | 17.34
Pilares e vigas espaço de vivência | [11 empty] | 30.88 |  |  | 30.88
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Conforme o resumo do projeto
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Conforme o resumo do projeto
12 | PAISAGISMO E URBANISMO
12.1 | PLANTIO DE GRAMA
Local | [11 empty] | Área (m²) |  | Total | 841.48
Área externa (Conforme projeto Arquitetônico) | [11 empty] | 841.48 |  |  | 841.48
12.2 | PLANTIO DE ÁRVORE
Local | [11 empty] | Quant. (un) |  | Total | 19
Área externa (Conforme projeto Arquitetônico) | [11 empty] | 19 |  |  | 19
12.3 | BANCO EM CONCRETO
Local | [11 empty] | Quant. (un) |  | Total | 30
Área externa (Conforme projeto Arquitetônico) | [11 empty] | 30 |  |  | 30
12.4 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 40L
Local | [11 empty] | Quant. (un) |  | Total | 6
Área externa (Conforme projeto Arquitetônico) | [11 empty] | 6 |  |  | 6
12.5 | ALAMBRADO C/ TELA DE NYLON
Local | [9 empty] | Larg. (m) | Faces. (un) | Altu. (m) |  | Total | 89.856
Área externa (Conforme projeto Arquitetônico) | [9 empty] | 12.48 | 2 | 3.6 |  |  | 89.856
12.6 | ALAMBRADO C/ TELA GALVANIZADA
Local | [10 empty] | Circunf. (m) | Altu. (m) |  | Total | 37.69
Área externa (Conforme projeto Arquitetônico) | [10 empty] | 37.69 | 1 |  |  | 37.69
12.7 | GANGORRA C/ 03 PRANCHAS
Local | [11 empty] | Quant. (un) |  | Total | 1
Área externa (Conforme projeto Arquitetônico) | [11 empty] | 1 |  |  | 1
12.8 | ESCORREGADOR GRANDE
Local | [11 empty] | Quant. (un) |  | Total | 1
Área externa (Conforme projeto Arquitetônico) | [11 empty] | 1 |  |  | 1
12.9 | BALANÇO ANDORINHA
Local | [11 empty] | Quant. (un) |  | Total | 1
Área externa (Conforme projeto Arquitetônico) | [11 empty] | 1 |  |  | 1
12.10 | CONJUNTO P/ QUADRA DE VOLEI
Local | [11 empty] | Quant. (un) |  | Total | 1
Área externa (Conforme projeto Arquitetônico) | [11 empty] | 1 |  |  | 1
13 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
Local | [11 empty] | Área (m²) |  | Total | 3226.4
Área contruída conforme projeto arquitetônico | [11 empty] | 3226.4 |  |  | 3226.4
Responsável Técnico
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão

## ITENS NOVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PLANILHA DE 1ª REPROGRAMAÇÃO
PLANILHA DE ITENS NOVOS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO ESTRELA
CONTRATO |  | 174/2022-PMC | Data de emissão: | 2023-03-13
CONTRATADA |  | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | Página:
REFERÊNCIAS DE PREÇO |  | SINAPI 03/2022 - SEDOP 02/2022 - DESONERADO
|  |  | VALOR GLOBAL REFERÊNCIA | 429489.15
|  |  | VALOR GLOBAL DA CONTRATADA | 335655.49
|  |  | REDUÇÃO PERCENTUAL | 21.85%
8.2 PISO
|  |  | Redução percentual | 21.85%
|  |  | BDI | 28.82%
Item | SINAPI | Descrição | Unidade | R$ Unitário
8.2.6 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 583
|  |  | 21.85% | 163
|  |  | Total c/ BDI | 746
|  |  | BDI | 166.9
|  |  | Valor Unitário | 579.1
FISCAL DO CONTRATO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 1ª REPROGRAMAÇÃO
|  | Objeto |  |  | Contratante |  | Contrato | Emissão
|  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO ESTRELA |  |  | PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CASTANHAL |  | 174/2022/PMC | 2023-03-13
|  | Contratada |  |  |  | Data Base
|  | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA |  |  |  | Sinapi - 03/2022 - Pará / Orse - 02/2022 - Sergipe / Sedop 02/2022 - Pará / SEINFRA - 027 - Ceará
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Valores Contratados (R$) | Valores Reprogramados (R$) | Executado | A executar 5º Mês | A executar 6º Mês | A executar 7º Mês | A executar 8º Mês
| PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CASTANHAL |  | 335655.49 | 429487.94 | 47659.2 | 114815.59 | 85910.13 | 126744.29 | 54358.73 | 429487.94
[5 empty] | 11.1% | 26.73% | 20% | 29.51% | 12.66%
1 | TAXAS E LICENÇAS |  | 233.9 | 233.9 | 233.9 |  |  |  |  | 233.9
100%
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 17635.76 | 17635.76 | 3703.51 | 3879.87 | 3879.87 | 3879.87 | 2292.64 | 17635.76
[5 empty] | 21% | 22% | 22% | 22% | 13%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 15026.93 | 12405.24 | 12405.24 |  |  |  |  | 12405.24
100%
4 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 12042.51 | 122978.23 | 12042.51 | 110935.72 |  |  |  | 122978.23
[5 empty] | 9.792% | 90.21%
5 | FUNDAÇÃO |  | 2798.48 | 2798.48 | 2798.48 |  |  |  |  | 2798.48
100%
6 | ESTRUTURA |  | 9508.32 | 9508.32 | 9508.32 |  |  |  |  | 9508.32
100%
7 | ALVENARIA |  | 2411.56 | 2411.56 | 2411.56 |  |  |  |  | 2411.56
100%
8 | OBRA GROSSA |  | 132180.92 | 143392.01 | 1795.36 |  | 70798.33 | 70798.32 |  | 143392.01
[5 empty] | 1.252% |  | 49.37% | 49.37%
9 | PINTURA |  | 43566.01 | 43566.01 |  |  |  | 21783.01 | 21783 | 43566.01
[8 empty] | 50% | 50%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 4880.45 | 4880.45 | 2760.32 |  | 2120.13 |  |  | 4880.45
[5 empty] | 56.56% |  | 43.44%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 45558.98 | 45558.98 |  |  | 9111.8 | 18223.59 | 18223.59 | 45558.98
[7 empty] | 20% | 40% | 40%
12 | PAISAGISMO E URBANISMO |  | 43875.1 | 24119 |  |  |  | 12059.5 | 12059.5 | 24119
[8 empty] | 50% | 50%
13 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 5936.57 | - | [5 empty] | 0
429487.94
Responsável Técnico pela Reprogramação:
Secretária Mun. de Planejamento e Gestão:
Concordância do Responsável Técnico ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA:

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PLANILHA DE 1ª REPROGRAMAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓRPIAS DE PREÇO UNITÁRIO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO ESTRELA
CONTRATO | 174/2022-PMC | Data de emissão: | 2023-03-13
CONTRATADA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | Página:
REFERÊNCIAS DE PREÇO | SINAPI 03/2022 - SEDOP 02/2022 - DESONERADO
FISCAL DO CONTRATO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO